## Detaljera prosjektplan
Nr | Aktivitet | Handling | Ansvar | September |  |  | Oktober | [12 empty] | November | [20 empty] | Desember | [14 empty] | Januar
|  |  |  | Veke 37 | Veke 38 | Veke 39 | Veke 40 | Veke 41 | Veke 42 |  |  |  |  | Veke 43 |  |  |  |  | Veke 44 |  |  |  |  | Veke 45 |  |  |  |  | Veke 46 |  |  |  |  | Veke 47 |  |  |  |  | Veke 48 |  |  |  |  | Veke 49 |  |  |  |  | Veke 50 |  |  |  |  | Veke 51 | Veke 52 | Veke 1 |  |  |  |  | Veke2
Sak & portaldagene Lillestrøm
1 | Faste møter | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.1 | Prosjektmøter (lokal prosjektgruppe) | Møte | PL/PM | bar: 18; 25; 1; 8; 15; 22; 29; 6; 13
1.2 | Prosjektmøter SIKRI | Møte | PL/PM/TK/IT/FK | bar: 20; 27; 3; 10; 17; 24; 1; 8; 15
1.3 | Møte med einingsleiarar | Møte | PA, valfritt
1.4 | Leiarmøte for avklaringar | Møte | PM | bar: 18; 25; 1; 8; 15; 22; 29; 6; 13
2 | Avslutte saker i ePhorte 6 | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 11 | 12 | 13 | 14
2.1 | Ferdigstille dokument, avskrive restansar og ferdigstille saker i ePhorte | Utfør | PM
3 | Kartlegging og planlegging |  | FK/PM | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3.1 | Kartlegging av status i alle kommunar + V-T Brannvern Iks | Kartlegging
4 | Etablere maldatabasen |  | TK | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4.1 | Config.settingar (AK leverer eit forslag til Hilde for alle kommunane) | Beslutningspunkt | TK
4.2 | SvarUt | Utfør | PM/TEK
4.3 | Folkeregister KS Fiks folkeregister | Beslutningspunkt | PM/TEK
4.4 | Einingsregister | Utfør | TEK
5 | Konfigurering av malbasen (send kopi til Hilde av pkt 5 og 6) |  | FK og PL | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
5.1 | Fjerne uaktuelle innstillingar/generell kvalitetssjekk | Utfør | FK |  |  | 30.9
5.2 | Gjennomgang med Ann Kristin / AK tilgang til malbasen | Utfør | FK/PL |  |  | 1.10
5.3 | Arkiv | Utfør | FK |  |  | 30.9-4.10
5.4 | Journaleining | Utfør | FK |  |  | 30.9-4.10
5.5 | Arkivdelar | Utfør | FK |  |  | 30.9-4.10
5.6 | Rollar (Som Seljord, hugs at arkivarrolla skal reg. brukarar) | Utfør | PL |  |  | 30.9-4.10
5.7 | Ordningstype (som i Seljord) | Utfør | FK |  |  | 30.9-4.10
5.8 | Ordningsprinsipp (Som Seljord) | Utfør | FK |  |  | 30.9-4.10
5.9 | Journalstatus (som i Seljord - spørsmål om innføring av M?) | Utfør | PL |  |  | ?
5.10 | Profilar (Som Seljord) | Utfør | PL |  |  | 30.9-4.10
5.11 | Venstremenyar (som Seljord, nynorsk - unntak til kontroll M) | Beslutningspunkt | FKPM |  |  | 30.9-4.10
5.12 | Tilgangskodar (Ikkje som Seljord) | Utfør | PL |  |  | 30.9-4.10
5.13 | Heimlar - Eg vil gjerne legg inn/justere dette før kopiering | Utfør | PL |  |  | 30.9-4.10
5.14 | Funksjonar i utval (nynorsk) | Utfør | PL |  |  | 30.9-4.10
5.15 | Logger (kan desse klargjerast i malbasen, eks. leselogg) | Utfør | FK
5.16 | Kopiering av malbase til Tokke, Kviteseid og V-T Brannvern IKS | Utfør | TK |  |  |  | 6.-8.10?
5.17 | Opplæring systemadministrator | Kurs | FK |  |  |  | 5.10
5.17 | Rolletilpassa dashbord? (Kopi av Tinn) |  | PM
6 | Klargjering av basen lokalt + V-T Brannvern IKS | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6.1 | Konfig. settingar i kvar database | Utfør | TK
6.2 | Registrere administrativ inndeling | Utfør | PM
6.3 | Registrere arkiv (Sjå kartleggingsdokument for lokale variantar) | Utfør | FK
6.4 | Registrere journaleiningar (sjå kartleggingsdokument for lokale variantar) | Utfør | FK
6.5 | Registrere arkivdelar (Sjå kartleggingsdokument for lokale variantar) | Utfør | FK
6.6 | Registrere brukarar (Integrasjon eAdmin-Elements?) | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.7 | Registrering av integrasjonsbrukarar | Utfør | FK/PM
6.8 | Registrere ordningstype (for lokale variantar) | Utfør | FK
6.9 | Registrere ordningsprinsipp (for lokale variantar) | Utfør | FK
6.10 | Registrere tilgangskodar (lokale) | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.11 | Registrere heimlar (lokale) | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.12 | Registrere tilgangsgruppar | Utfør | Frivillig | bar: 18 to 30
6.13 | Registrere dokumentmalar (grunnmalane til 18.10 - frist kopiering til prod) | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.14 | Registrere administrative/delegera utval | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.15 | Registrere digitale skjema i Elements (frist 3.1.2022) | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.16 | Registrering av importsentralar | Utfør | PM | bar: 18 to 30
6.17 | Opplæring eSignering | Utfør | FK | bar: 1
6.18 | Opplæring godkjenningsflyt | Utfør | FK | bar: 1
6.19 | Elements Outlook plugin | Utfør | TK/IT | bar: 25 to 29
7 | Opplæring/Testing - kursbase |  | Kunde | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
7.1 | Opplæring arkivar | Kurs | FK/arkivarar | bar: 18
7.2 | Funksjonstest arkivar (mørke blått = høg prioritet)) | Test | Arkivar | bar: 26 to 12
7.3 | Opplæring sakshandsamar/leiar/superbrukarar | Kurs | FK/Superbrukarar | bar: 25
7.4 | Funksjonstest sakshandsamar/Leiar rolla (mørke blått = høg prioritet) | Test | Superbrukarar | bar: 26 to 5
7.5 | Feilretting og ny funksjonstest (mørke blått = høg prioritet) | Test | Alle | bar: 8 to 30
8 | Møtebehandling | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8.1 | Opplæring i møtebehandling | Kurs | FK/US | bar: 26 to 27
8.2 | Funksjonar i utval | Utfør | PL | bar: 28 to 3
8.3 | Registrere folkevalde (integrasjon med eAdm for dei fleste folkevalde) | Utfør | US | bar: 28 to 3
8.4 | Registrere utvalstyper | Utfør | US | bar: 28 to 3
8.5 | Registrere utval | Utfør | US | bar: 28 to 3
8.6 | Oppsett av alle utval | Utfør | US | bar: 28 to 3
8.7 | Registrere medlemmar i utvala | Utfør | US | bar: 28 to 3
8.8 | Funksjonstest utval (mørke blått = høg prioritet) | Test | US | bar: 28 to 30
9 | Kopiering av kursbasen til produksjonsbase |  | TK | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
9.1 | Kopiering av kursbasen | Utfør | TK | bar: 1 to 3
9.2 | Ny funksjonstesting - feilretting og ny testing (mørke blått = høg prioritet) | Utfør | Alle | bar: 6 to 17
9.3 | SIKRI avtalefesta juleferie - ingen på jobb hos SIKRI
10 | Intern opplæring når skal vi ha det? | Beslutningspunkt | PA/SIKRI (Tokke) | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
10.1 | Teams - korte visningar |  | PM | bar: 15; 1
10.2 | Teams - LD/SB Tokke |  | SIKRI
10.3 | Klasserom - Sakshandsamar/Leiar | bar: 13 to 17
10.4 | Teams - oppfriskning
11 | Produksjon | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11.1 | SvarInn (Når skal vi flytte denne, obs byggesak?) | Beslutningspunkt | PM | [52 empty] | ? | bar: 17
11.2 | Flytte skjemaløysinga frå KF | Utfør | VTDS/KF | bar: 17
11.3 | Oppsett skanning/pixedit | Utfør | VTDS/PL/MP | bar: 6 to 17
11.4 | Stopp i journalføring ePhorte | Beslutningspunkt | PM | bar: 17
11.5 | Start Elements arkiv | Beslutningspunkt | PM
11.6 | Start Elements sakshandsamarar | Beslutningspunkt | PM
11.7 | Varsle VTB at postlistene vil vere delvis utilgjengelege i ein overgang og forlenga saksbehandling |  | PM | bar: 6
11.8 | Avvikle ettersending av post på papir til verksemder | Beslutningspunkt | PM
12 | Elements publikum | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
12.1 | Sette opp filtrerte søk | Beslutningspunkt | FK/PM
12.2 | Teste filtrerte søk - kva kjem på nettet (arkivdel - dokumenttype mv) | Utfør | FK/PM
13 | Helsesjekk, arkivuttrekk og migrering av gamle basar | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
13.1 | Bestille helsesjekk (Når databasen er ferdig rydda?) | Utfør | PM | [62 empty] | 05-2020
13.2 | Rydde i databasen - jf. helsesjekken | Utfør | PM | [62 empty] | 07-2022
13.3 | Bestille deponeringsavtale IKA og SIARD uttrekk VTDS | Utfør | [63 empty] | 08-2022
13.4 | Bestille Noark-uttrekk SIKRI | Utfør | SIKRI | [62 empty] | 08-2022
13.5 | Migrere data frå gamle basar til Elements | Utfør | [63 empty] | 09-2022
13.6 | Kople alle basar til SØK+ | Utfør | [63 empty] | 09-2022
13.7 | Teste søk+ | Test | [63 empty] | 09-2022
14 | Integrasjonar | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
14.1 | Komtek (Elements - Vest Telemark Brannvern IKS) | [64 empty] | 03-2020
14.2 | Fakturaeksport (Vinje) | [64 empty] | 03-2020
15 | Opsjonar | [7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.-31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15.1 | Integrasjon mot Mercell | [64 empty] | 10-2022
15.2 | Fakturaeksport (Vinje) | [64 empty] | 04-2022
15.3 | Toolbox (arkivering frå word, Excel, PP og Teams) | [64 empty] | 10-2022
15.4 | eByggesak | [64 empty] | ?
PL: Prosjektleiar, Ann Kristin
FK: Fagkonsulent, Hilde og Kjetil
PM: Prosjektmedlem i kommune, arkivleiarar
US: Utvalssekretær
IT: VTDS
TK: Teknikar SIKRI

## Hovedliner
Nr | Aktivitet | Ansvar | September |  |  | Oktober | [12 empty] | November | [20 empty] | Desember | [14 empty] | Januar
|  |  | Veke 37 | Veke 38 | Veke 39 | Veke 40 | Veke 41 | Veke 42 |  |  |  |  | Veke 43 |  |  |  |  | Veke 44 |  |  |  |  | Veke 45 |  |  |  |  | Veke 46 |  |  |  |  | Veke 47 |  |  |  |  | Veke 48 |  |  |  |  | Veke 49 |  |  |  |  | Veke 50 |  |  |  |  | Veke 51 | Veke 52 | Veke 1 |  |  |  |  | Veke 2
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20.-23. | 27.31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Faste møter i prosjektet | PL/PM | bar: Oktober Veke 42 18; Oktober Veke 42 20; Oktober Veke 42 25; Oktober Veke 42 27; Oktober Veke 42 1; Oktober Veke 42 3; Oktober Veke 42 8; Oktober Veke 42 10; Oktober Veke 42 15; Oktober Veke 42 17; Oktober Veke 42 22; Oktober Veke 42 24; Oktober Veke 42 29; Oktober Veke 42 1; Oktober Veke 42 6; Oktober Veke 42 8; Oktober Veke 42 13; Oktober Veke 42 15
2 | Avslutte saker i ePhorte 6 | Arkivarar
3 | Kartlegging og planlegging av eksisterande database og rutinar | SIKRI
4 | Etablere maldatabasen (teknisk miljø) | TK
6 | Konfiguere malbasen (registrere alle parametre i basen) | FK/PL |  |  | 30.9-4.10
5 | Opplæring systemansvarlige | FK |  |  | 5.10
7 | Kopiering av malbase til Tokke, Kviteseid og V-T Brannvern IKS og tilpasse lokale behov | TK |  |  |  | 6.-8.10
8 | Konfiguere lokal malbase (registrere adm. Struktu, malar, utval, brukarar, folkevalde, tilgangskodar, arkivdelar lokale eigarselskap mv) | PM | bar: Oktober Veke 42 19 to Oktober Veke 42 22
9 | Opplæring arkivar og funksjonstest (mørk blå - høg prioritet) | FK/arkivarar | bar: Oktober Veke 42 18; Oktober Veke 42 26 to Oktober Veke 42 12
10 | Opplæring sakshandsamar og funksjonstest (mørk blå - høg prioritet) | FK/Superbrukarar/arkivarar | bar: Oktober Veke 42 18 to Oktober Veke 42 5
11 | Opplæring møtebehandling og funksjonstest (mørk blå - høg prioritet) | FK/US | bar: Oktober Veke 42 18 to Oktober Veke 42 30
12 | Feilretting og funksjonstest og fullføre konfigurering | Alle | bar: Oktober Veke 42 18 to Oktober Veke 42 30
13 | Kopiering av kursbasen til produksjonsbase | TK | bar: Oktober Veke 42 18 to Oktober Veke 42 3
14 | Ny funksjonstesting og justere | Alle | bar: Oktober Veke 42 6 to Oktober Veke 42 17
15 | Intern opplæring - når skal vi ha det? | PM
16 | Produksjonssetting arkiv | Arkivarar
17 | Produksjonssetting sakshandsamar/leiar | Alle
18 | SvarInn (Når skal vi flytte denne, obs byggesak?) | PM | [52 empty] | ? | bar: Oktober Veke 42 17
19 | Elements publikum (konfigurere og teste) | FK/PM
20 | Helsesjekk, arkivuttrekk og migrering av gamle basar (2022) | PM
21 | Integrasjonar (KomTek (VTB IKS og Fakturaeksport (Vinje)) (våren 2022) | TK/IT/PA
22 | Opsjonar (Mercell, Toolbox, eByggesak) (2022) | Leiargruppa
PL: Prosjektleiar, Ann Kristin
FK: Fagkonsulent, Hilde og Kjetil
PM: Prosjektmedlem i kommune, arkivleiarar
US: Utvalssekretær
IT: VTDS
TK: Teknikar SIKRI